## Hoja1
ESTIMACIÓN DE HISTORIAS DE USUARIOS - ALEKTOURS
SPRINT 1 | GESTIÓN DE USUARIOS | [5 empty] | SPRINT 6 | CREACIÓN DE ITINERARIOS
Semanas destinadas | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4 |  |  |  | Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS POR DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA | HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS POR DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA
H1 Registro de clientes | 5 | 1 | 15 | 6 | 90 | 15 | H1 Creación de itinerarios | 5 | 1 | 12 | 6 | 72 | 17
H2 Inicio de sesión | 3 | [5 empty] | H2 Organización por días | 3
H3 Recuperación de clave | 5 | [5 empty] | H3 Modificación y reorganización | 5
H4 Eliminación de cuenta | 2 | [5 empty] | H4 Inclusión de servicios | 4
SPRINT 2 | GESTIÓN DE PREFERENCIAS | [5 empty] | SPRINT 7 | INTEGRACIÓN DE PROVEEDORES
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3 |  |  |  | Semanas destinadas | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA | HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS POR DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA
H1 Diseño de cuestionario de preferencias | 4 | 1 | 13 | 8 | 104 | 15 | H1 Consumo de APIs Vuelos | 6 | 1 | 20 | 8.5 | 170 | 22
H2 Creación del modulo perfil viajero | 3 | [5 empty] | H2 Consumo de APIs hoteleras | 6
H3 Almacenamiento de intereses | 3 | [5 empty] | H3 Integración con proveedores de Tours | 5
H4 Edición de preferencias | 5 | [5 empty] | H4 Sincronización de disponibilidad | 5
SPRINT 3 | CRM clientes (Customer Relationship Management) o (Gestión de relaciones con el cliente). | [5 empty] | SPRINT 8 | COTIZACIONES AUTOMATICAS
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2 |  |  |  | Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA | HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS POR DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA
H1 Visualización de perfiles por agentes | 3 | 1 | 10 | 6 | 60 | 13 | H1 Calculo automatico de costos | 5 | 2 | 10 | 5 | 100 | 16
H2 Edicción de preferencias por parte de asesor | 3 | [5 empty] | H2 Generación de cotizaciones | 4
H3 Historial de interacciones | 4 | [5 empty] | H3 Desglose de servivios | 3
H4 Registro de observaciones comerciales | 3 | [5 empty] | H4 Exportación de documentos | 4
SPRINT 4 | GESTIÓN DE RESERVAS | [5 empty] | SPRINT 9 | PORTAL DE CLIENTES
Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3 |  |  |  | Semanas destinadas | 3 | Viable | Las semanas destinadas son: 3
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA | HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS POR DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA
H1 Creación de entidad reservas en BD | 3 | 2 | 12 | 6 | 144 | 19 | H1 Portal web para clientes | 5 | 1 | 12 | 8 | 96 | 20
H2 Consultas de reservas | 3 | [5 empty] | H2 Visualización de cotizaciones | 4
H3 Cancelación de reservas. | 5 | [5 empty] | H3 Cometarios sobre propuestas | 3
H4 Gestión de estados de reservas | 4 | [5 empty] | H4 Aprobación o rechazo de de cotizaciones | 4
H5 Notificación de cambios | 4 | [5 empty] | H5 Historial de cotizaciones | 4
SPRINT 5 | CATALOGOS TURÍSTICOS | [5 empty] | SPRINT 10 | GESTIÓN DE PAGOS
Semanas destinadas | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4 |  |  |  | Semanas destinadas | 4 | Viable | Las semanas destinadas son: 4
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA | HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS POR DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA
H1 Catálogo de vuelos | 4 | 1 | 18 | 8 | 144 | 22 | H1 Reserva automatica con proveedores | 5 | 2 | 20 | 6 | 240 | 25
H2 Catalogo de alojamientos | 4 | [5 empty] | H2 Confrimación de disponibilidad | 5
H3 Catalogo de tours y actividades | 4 | [5 empty] | H3 Integración con pasarela de pagos | 5
H4 Catalogo de trasportes | 4 | [5 empty] | H4 Gestión de comprobantes | 3
H5 Filtros avanzados de bsuqueda | 6 | [5 empty] | H5 Notificación automatica de pagos | 4
[7 empty] | H4 Confirmación de reservas | 3
SPRINT 11 | GESTIÓN DE DESTINOS | [5 empty] | SPRINT 12 | GESTIÓN DE COMENTARIOS
Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2 |  |  |  | Semanas destinadas | 2 | Viable | Las semanas destinadas son: 2
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA | HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA
H1 Registrar destino | 5 | 1 | 12 | 7.5 | 90 | 16 | H1 Registrar comentario | 4 | 1 | 13 | 5 | 65 | 13
H2 Consultar destinos | 4 | [5 empty] | H2 Consultar comentarios | 4
H3 Actualizar destino | 4 | [5 empty] | H3 Actualizar comentario | 3
H4 Eliminar destino | 3 | [5 empty] | H4 Eliminar comentario | 2
SPRINT 13 | GESTION DE REPORTES
Semanas destinadas | 1 | Viable | Las semanas destinadas son: 1
HISTORIA DE USUARIO | PUNTAJE | INTEGRANTES | DÍAS DEDICADOS | HORAS DEL DÍA | CAPACIDAD TOTAL (HORAS) | VELOCIDAD ESTIMADA
H1 Generar reporte | 4 | 1 | 6 | 6 | 36 | 7
H2 Consultar reporte | 3