## Hoja 1
Nombre del Scrum Master |  | Jhojan Forero infante
Hora de inicio | 11:00 |  | Hora de finalización | 11:14:00 a.m.
Día 1 | Aspecto | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4
| ¿Qué hice ayer ? | Revise requisitos del login | Configure conexion Backend | Probe registros en BD | Ajuste estilo basico
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Crear formulario de registro | Validar conexion BD | Probar login funcional | Ajustar CCS del login
| ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno | Falta definir campos | Ninguno | Ninguno
Foto grupal
Nombre del Scrum Master |  | Juan Pablo Castillo
Hora de inicio | 11:00 |  | Hora de finalización | 23:16
Día 2 | Aspecto | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4
| ¿Qué hice ayer ? | Cree formulario de registro | Validé conexion BD | Probé login | Documenté metodologia
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Cree formulario recuperacion de clave | Configurar envio de correos | Probar recuperacion funcional | Ajustar estilo de formulario
| ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno | Conexión con Backend y BD | Ninguno | Ninguno
Foto grupal
Nombre del Scrum Master |  | Fernando Gutierrez
Hora de inicio | 8:00 |  | Hora de finalización | 8:15
Día 3 | Aspecto | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4
| ¿Qué hice ayer ? | Cree formulario de recuperacion | Configure envio de correo | Probé recuperacion | Ajuste estilo
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Configurar dashboard administrador | Definir roles admin | Probar acceso admin | Documentar fase de implementacion
| ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno | Roles no claros | Ninguno | Problemas de librerias
Foto grupal
Nombre del Scrum Master |  | Cristian Sinisterrra
Hora de inicio | 10:00:00 pm |  | Hora de finalización | 10:15:00 pm
Día 4 | Aspecto | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4
| ¿Qué hice ayer ? | Configure dashboard admin | Definí roles | Probé acceso admin | Documenté implementacion
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Configure dashboard usuario | Definir permisos de usuario | Probar acceso usuario | Documentar fase de pruebas
| ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno | Falta definir permisos | Incoveninetes con Docker | Ninguno
Foto grupal
Nombre del Scrum Master |  | Juan Pablo Castillo
Hora de inicio | 9:00:00 pm |  | Hora de finalización | 9:15:00 pm
Día 5 | Aspecto | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4
| ¿Qué hice ayer ? | Configure dashboard usuario | Definir permisos | Probe acceso usuario | Documente pruebas
| ¿Qué voy a hacer hoy? | Crear vista SQL para listado | Crear procedimiento almacenado | Probar listado | Documentar fase de despligue
| ¿Tengo algún bloqueo? | Ninguno | Procedimiento aúnn en revision | Ninguno | Ninguno
Foto grupal
cristian sinisterra
cristian sinisterra